## Slide 1
온프레미스 기반 실시간 음성·영상 분석 직무·인성 평가
멀티모달 생성형 AI 면접 플랫폼 개발
Kick-off

## Slide 2: 개정이력
No. | Modifications | Revised By | Revision Date | Version
1 | 킥오프 초안 수립 | 함유라 | 2026-01-02 | 0.0.0
2 | 킥오프 미팅 진행 후 확정된 내용 업데이트 | 함유라 | 2026-01-20 | 1.0.0
3 | 파트별 업무 내용 수정, 문서 규칙 추가 | 함유라 | 2026-01-24 | 1.0.1
4 | 커밋 규칙 최종 수정 | 함유라 | 2026-01-28 | 1.0.2

## Slide 3: Overview
본 프로젝트는 AI 면접관을 활용한 자동화된 모의면접 환경을 구축하여, 대규모 지원자를 효율적이고 일관된 기준으로 일차적으로 평가하는 것을 목표로 함.
프로젝트 명 온프레미스 기반 실시간 음성·영상 분석 직무·인성 평가멀티모달 생성형 AI 면접 플랫폼 개발
진행 부서
2AI1
진행 목적 본 프로젝트는 본격적인 개발에 앞서, 팀원 간 프로젝트의 진행 방향, 목표, 범위를 명확히 공유하고 공통된 이해를 형성하기 위해 추진됨. 이를 통해 역할과 책임을 사전에 정리하고, 표준화된 작업 환경과 협업 기준을 수립하여 프로젝트 수행 과정의 혼선을 최소화하는 것을 목적으로 함.
주요 기능
생성형 AI 기반 면접 시뮬레이션 기능
음성·영상 기반 멀티모달 인터랙션 및 분석
직무 역량 평가 기능
인성 및 조직 적합성 평가 기능
면접 결과 분석 및 리포팅 기능
확장성과 운영을 고려한 시스템 아키텍처 구성
개발 기간 2026년 1월 20일 ~ 2026년 2월 27일 (총 6주)
개발 목적 기존 채용 과정에서 발생하는 운영상의 비효율성과 면접 평가의 주관성 문제를 개선하고,실시간 음성·영상 데이터를 활용한 AI 기반의 객관적·정량적 평가 체계를 구축함으로써지원자와 기업 모두에게 신뢰도 높은 면접 평가 결과와 피드백을 제공하는 것을 목적으로 함

## Slide 4: Team Members
R&R (Role and Responsibilities)
Team |  | Primary |  | Secondary | 
Team Domain | Abb. | Name | Role | Name | Role
Planning Architecture | PA | 함유라 | 프로젝트 전체 일정·범위·진행·산출물 관리 | - | -
System Architecture | SA | 엄재민 | 전체 시스템 구조 설계 및 실행 환경 정의 | 함유라 | 시스템 설계, 기술 구조 프로젝트 범위 초과/누락 여부 검토
Data Architecture | DA | 권준호 | 데이터 수집·정의·관리 및 데이터 구조 설계 | 김린 | 데이터 구조가 RAG/LLM 활용에 적합한지 검토
LLM Architecture | LA | 김린 | 프롬프트·LLM 흐름 설계 책임 | 엄재민 | LLM 설계가 시스템 구조/API 흐름에 맞는지 검토
Model Architecture | MA | 조윤재 | AI 모델 설계·구현·검증 담당 | 이승재 | 모델 호출 로직을 백엔드/API 구조에 맞게 조율
System Development | SD | 이승재 | 서비스 구현 및 통합 개발 담당 | 조윤재 | 성능 이슈 발생 시 모델 관점 개선 제안

## Slide 5: Project Initial Schedule
Phase | Period | Task | Outputs
week1 | 2026-01-20 ~ 2026-01-23 | 기획·요구사항·아키텍처 확정 | 착수보고서, 기획서, 시스템설계서
week2 | 2026-01-26 ~ 2026-01-30 | 모델 검증 + 데이터/시나리오 설계 | 모델 프로토타입, 데이터 정의서
week3 | 2026-02-02 ~ 2025-02-06 | AI 핵심 모델·RAG 설계·구현 | RAG 파이프라인, 1차모델
week4 | 2026-02-09 ~ 2025-02-13 | 백엔드·UI 구현 & 통합 프로토타입 구현 | API정의서, 화면 UI
week5 | 2026-02-19 ~ 2026-02-20 | 통합 테스트 | 1차 통합 프로토타입 시스템
week6 | 2026-02-23 ~ 2026-02-27 | 성능 개선 및 운영 준비 | 최종 최적화 시스템, 결과보고서
- 세부 일정 및 작업 단위는 기획서 진행 전 WBS, 자체 워크툴로 구축 및 진행관리 예정

## Slide 6: Working Tools
문서
  - Google Drive , Microsoft Office (Word, Excel, PPT), 프로젝트 문서 규칙
개발
  - Antigravity, Github, Python, docker, PostgreSQL, Redis, DBeaver , WebRTC
커뮤니케이션
  - Google Chat, 자체 커뮤니케이션 개발툴, Jira(팀장 보조 도구), Google 메일, 카카오톡
일정
  - WBS, 자체 커뮤니케이션 개발툴
프로젝트 관리
  Jira(팀장)
  주간 보고
  주간 회의
  자체 커뮤니케이션 툴
협업 규칙
  - Git 브랜치 전략, Documentation Rules, Naming Rules, 매주 수요일 주간 회의 진행, 업무표준서

## Slide 7: Environment Setup
Python 개발 가상환경 구축
  Docker 기반 컨테이너 환경을 구축하여 Python =3.10실행 환경, 딥러닝 프레임워크, GPU(CUDA/cuDNN) 의존성을 통합 관리하고, 개발·운영 환경 간 일관성을 확보
Git 생성 및 복제
  GitHub Repository 생성, 개인 작업 브랜치 생성 , .gitignore 제공
프로젝트 폴더 생성
  프로젝트 진행 개인 PC에 ‘Final’ 폴더 생성 : 프로젝트 관련 모든 최종 문서 해당 폴더에서 관리
  Garbage 폴더 생성 : 최종 이전 버전 수정 이력 보관 폴더
Antigravity 개발 환경 통일
  Python Interpreter 통일, VSCode 확장팩 통일
의존성 관리
  requirements.txt 관리 방법
  Poetry를 통한 고급 의존성 관리
  Docker 이미지 레이어 캐싱 최적화
환경 변수 설정
  .env 파일 구조 및 관리

## Slide 8: Git Strategy (Branching Strategy)
Main브랜치와 개인 작업 브랜치를 명확하게 구분하여 브랜치를 생성한다.
Commit 규칙
  main에서는 직접 작업 금지 → main에서 개인 브랜치로 pull 받은 후 개인 브랜치에 작업 진행
  main은 항상 안정적인 실행 가능 최종 버전만 머지 진행 후 유지
  하나의 작업(Task)을 하나의 commit 으로 관리 , 하나의 파일 작업이 종료되면 한번에 하나씩 최소 단위로 commit 진행
  새로운 작업 시작 전 변경 사항 수시로 pull 받은 후 작업 진행
Commit 메시지 규칙
  - main 브랜치 commit시에는 반드시 메시지 규칙 적용
Type | 유형 설명
feat | 새로운 기능 추가
fix | 버그 수정
docs | 문서 수정 (README, 주석 등)
style | 코드 의미에 영향을 주지 않는 변경 (포맷팅, 공백, 세미콜론 등)
refactor | 기능 변경 없이 코드 구조 개선
test | 테스트 코드 추가 및 수정
chore | 빌드 작업, 패키지 매니저 설정, 환경 설정 변경

## Slide 9: Documentation Rules
문서 작성 규칙
  개정이력 : 모든 문서 첫 장을 구성한다. 내용은 [인덱스번호,개정내용,개정자,개정일자,최종버전]을 필수로 함
  사용 가이드 : 모든 팀원이 진행하는 업무를 업데이트하고 취합 관리하는 문서일 경우 문서 사용법과 작성법,문서 Section에 대한 설명을 구성
  문서 Section : 문서의 Section 명은 문서를 열람하는 모든 사람이 쉽게 이해할 수 있도록 명확하고 직관적인 표현을 사용 (01,1번과 같이 의미 없는 명 자제)
  문서 관리 담당자를 지정하여 모든 문서가 주기적으로 취합·업데이트되고, 양식이 일관되게 유지되도록 관리
보고서 작성 규칙
  대제목 : font : Noto Sans KR Black , font-size : 24, type : Title Case(영단어 첫글자 대문자), Style(문체) : 명사형
  소제목 : font : Noto Sans KR Black , font-size : 12, type : Title Case(영단어 첫글자 대문자), Style(문체) : 명사형
  내용 : font : Noto Sans KR , font-size : 10 , 검정색 고정(소제목 및 제목외에 밝은 색 사용 금지), Style(문체) : 개조식 종결 (함,임,기)/ 명사형 종결
  부연설명 : *주석색, 강조색
  바닥글 : font : Noto Sans KR Light, font-size : 9, 바닥글_내용 : 좌,중,우[작업날짜/문서명_작업자/슬라이드번호]
  캡션 : font : Noto Sans KR Light, font-size : 9, 캡션 주체 : 표,이미지,그래프, 색: 해당색, 내용 : 주체명 n. 명확한 내용 설명 예시) 표 1. llm모델 1차 결과
  배경 : 어두운색 사용 자제, 이미지 삽입 자제
발표 자료 규칙
  내용 : font : Noto Sans KR , 크기 지정 없음, 표기 방식 없음, Style(문체) : 명사형 종결 , 글자 밝은색 사용 자제,주석금지, 시각화, 이미지 자료 위주
  바닥글 : font : Noto Sans KR Light, font-size : 9, 바닥글_내용 : 좌,중,우[작업날짜/문서명_작업자/슬라이드번호]
  캡션 : font : Noto Sans KR Light, font-size : 9, 캡션 주체 : 표,이미지,그래프, 색: 해당색, 내용 : 주체명 n. 명확한 내용 설명 예시) 표 1. llm모델 1차 결과

## Slide 10: Naming Rules
폴더 생생 규칙
  폴더명 : 폴더명은 해당 폴더가 포함하는 업무의 대표 Task명을 사용하여 직관적으로 이해할 수 있도록 구
  진행순서에 따른 넘버링 부여, type : lowercase(모두소문자), snake_case 예시) data_preprocessing
파일 생성 규칙
  파일명 : 파일명은 파일의 용도와 업무 내용, 작성자를 명확하게 인식할 수 있도록 작성
  파일명 구성은 ‘주요task명_세부task명_관리번호_작성자.확장자’를 필수로 함.
  Type : lowercase(모두소문자), snake_case 예시) modeltraining_lgbm_00_hyl.ipynb
함수 생성 규칙
  구글 도큐스트링(Google Docstring)
  """설명:
  함수에 대한 자세한 설명을 여기에 작성
  어떤 일을 하는지, 언제 쓰는지 간단히 풀어서 설명.
  Args:
  param1 (type): 매개변수 1에 대한 설명.
  param2 (type): 매개변수 2에 대한 설명.
  Returns:
  return_type: 반환값에 대한 설명.
  Raises:
  ExceptionType: 어떤 상황에서 예외가 발생하는지.
  생성자:
  생성일자:
  """
클래스 생성 규칙
구글 도큐스트링(Google Docstring)
  class ClassName:
  ""“설명:
  클래스의 역할과 책임을 간단히 설명
  Attributes:
  attr1 (type): 속성 설명
  attr2 (type): 속성 설명.
  생성자:
  생성일자:
  """

## Slide 11: Next Steps
1. 개발·협업 환경 세팅
- 대상 : ALL
GitHub Repository clone
개인 작업 브랜치 생성
Python 3.10 가상환경 구성
Docker 환경 정상 기동 확인
.env 템플릿 공유 및 로컬 세팅
Antigravity / Python Interpreter 통일
2. 문서·Git 규칙 숙지 및 확인
대상 : ALL
문서 작성 규칙 숙지
Naming Rules 숙지
Google Style Docstring 규칙 숙지
Git 브랜치 / 커밋 규칙 공유 확인
3. 데이터 수집 범위 개인 의견 준비
대상 : ALL
IT 한정 vs 전 직군 확장 의견
데이터 규모 예상
수집 범위
4. 평가 기준(루브릭) 초안 준비
- 대상 : ALL
직무평가 기준 초안
인성평가 기준 초안
좋은 답변 / 나쁜 답변 구분 기준으로 모범답안 기준 설정
5. 파트별 담당 업무 숙지
유라 : 기획 메인 / 팀장
면접 시나리오 초안 작성
- 직무평가 / 인성평가 흐름
- 단계별 입력·출력 정의
예외 질문 처리 정책 초안
전체 일정 관리 기준선 설정
재민 : 시스템 설계 / 부팀장
전체 시스템 아키텍처 흐름 설계
서비스 구조 및 인프라 구축 정리
환경 설정 구축
준호 : 데이터 메인
이력서·자기소개서 템플릿 초안 제작
데이터 수집 구조 및 전략 정리
부재 기간 대비 사전 작업 정리
린 : LLM 메인
LLM 적용 포인트 정리
프롬프트 설계 방향 초안
RAG 적용 필요성/범위 정리
승재 : 백엔드 개발 메인
서버 구조 초안 정리
API 구조 초안
회의록 작성 자동화 에이전트 개발
- STT → 요약 파이프라인 구조
윤재 : 모델 설계 메인
후보 모델 조사
모델 비교 기준 정의
테스트 전략 초안

## Slide 12: Project Kick-off Completed
Next Steps Begin Now