## Slide 1: FINAL
실시간 음성·영상 분석 기반 직무·인성 평가 멀티모달 생성형 AI 면접관 플랫폼 개발
기획안
PROJECT

## Slide 2: Overview
프로젝트 목적
  - 본 프로젝트는 면접 질문 데이터를 의미 기반으로 구조화·표준화하여, 직무지식과 인성·태도 질문을 구분하는 객관적 AI 평가 기반을 구축하는 것을 목표하고. 이를 통해 RAG 기반 AI 모의면접 시스템으로 확장 가능한 질문 지식 베이스를 마련하고, 지능형 채용 어시스턴트로의 적용 가능성을 검증
비즈니스 목적
  - AI 면접 자동화를 통해 채용 운영 비용을 줄이고 평가 일관성을 높이며, 기업·개인 대상 확장 가능한 채용 서비스로의 사업화를 목표로 함
스터디 목적
  - 최신 LLM·NLP·STT 기술을 실서비스 수준으로 설계·개발하며 AI 프로젝트 개발과 협업 전 과정을 경험
프로젝트 배경
  최근 채용 환경은 대규모 지원자 유입과 직무의 고도화로 인해, 기존의 인간 중심 면접 방식만으로는 객관성·확장성·효율성을 동시에 확보하기 어려운 한계에 직면해 있다. 기업은 짧은 시간 안에 수백~수천 명의 지원자를 평가해야 하며, 면접관의 주관적 편향과 일정 조율 문제, 높은 운영 비용은 채용 품질 저하로 이어지고 있다.
  한편 지원자 역시 실제 면접과 유사한 환경에서 반복 연습과 즉각적인 피드백을 받을 수 있는 도구에 대한 수요가 증가하고 있으나, 기존 모의면접 서비스는 질문의 정형화, 형식적인 피듭백, 직무별 차별화 부족이라는 한계를 가진다.
  이러한 문제를 해결하기 위해, 생성형 AI(LLM)와 RAG(Retrieval-Augmented Generation), 음성·비언어 분석 기술을 결합한 지능형 AI 모의면접 시스템이 필요하며, 그 출발점으로 면접 질문 데이터를 체계적으로 분류·구조화하는 데이터 기반 접근이 요구된다.
  즉, 이 프로젝트는 면접 준비의 접근성 향상·정량적 평가의 표준화·AI 기반 면접 자동화의 필요성을 해결하기 위한 새로운 솔루션을 목표로 한다.
프로젝트 개요
  본 프로젝트는 딥러닝 기반 NLP와 STT(Speech-to-Text) 기술을 활용한 생성형 AI 모의면접 시스템을 구축하는 것을 목표로 한다.
  기존의 일방향 면접 연습 방식을 넘어, LLM 기반 모델이 실제 면접관처럼 질문 → 사용자 답변 분석 → 후속 질문 제시 → 개인별 피드백 제공의 전체 과정을 수행할 수 있도록 설계한다.
  사용자는 음성과 텍스트를 통해 자유롭게 응답할 수 있으며, 시스템은 이를 자연어로 분석하여 논리성·명확성·직무적합성·인성·발화 패턴 등을 평가한다.
  또한 직군·기업 유형에 따라 면접 질문을 자동 생성하고, 반복 학습을 통해 사용자의 부족한 부분을 지속적으로 보완할 수 있는 맞춤형 학습 코칭 기능을 제공한다.
  이 프로젝트는 실제 취업 준비 과정에서의 비효율성과 면접 부담을 해소하고, 기업의 면접 스크리닝 자동화까지 고려한 실용적인 AI 면접 플랫폼 구축을 목표로 하며,
  최신 LLM 모델 활용, 음성 기반 상호작용 기술 통합, 사용자 맞춤 피드백 알고리즘 개발을 포함한 실전형 AI 서비스 개발 경험을 제공한다.

## Slide 3: Project Scope
Out-of-Scope
상용 서비스 수준의 고도화 개발
HR 시스템 연동
상업용 데이터 대규모 구축
모바일 앱 개발
개인정보 암호화·보안 인증(ISMS 등)
법적·윤리적 AI 검증(AI Auditing)
In-Scope
면접 데이터 구축 및 전처리
LLM 기반 질문·답변 생성 모델 개발
STT/TTS 음성 인터페이스 통합
기업별 맞춤 답변 분석 및 피드백 알고리즘 구현
사용자(User) 맞춤형 분석 및 피드백 제공(Agent)
웹 기반 모의면접 데모 시스템 제작
표정 분석·영상 기반 면접 기능
기능 테스트 및 기본 평가

## Slide 4: Project Tasks
Task 1. Dataset Preparation
  - 연관 부서 : DE
  - 면접 질문·답변 데이터 수집, 텍스트 정제 및 전처리, STT 학습/평가용 음성 데이터 준비
Task 2. STT Integration
  - 연관 부서 : DE,ME
  - 음성 → 텍스트 변환(STT API 연동), Whisper 사용 예정, 잡음 제거 및 인식 오류 보정
Task 3. NLP Evaluation Module Development
  - 연관 부서 : ME
  - 답변 요약 및 핵심 키워드 추출, 논리성·명확성·직무적합성 평가 기준 설계, 사용자 피드백(정량/정성) 모델 개발
Task 4. LLM Prompt Engineering
  - 연관 부서 : LE
  - 직군별·난이도별 질문 생성 Prompt 설계,단계별 시나리오 구축, 후속 질문 생성 알고리즘 구성, 사용자 답변 기반 적응형 질문 및 맞춤 분석 결과 전략 개발(Agent 기능)
Task 5. UI/UX Development
  - 연관 부서 : SD
  - 웹 기반 모의면접 인터페이스 구성, 질문 출력, 음성 입력, 피드백 화면 개발, 사용자 흐름(UI flow) 및 디자인 구성
Task 6. Model Testing & Validation
  - 연관 부서 : ME,DE
  - 기능 테스트 및 버그 수정, STT·LLM·NLP 모듈 통합 테스트, 면접 시나리오 기반 전체 프로토타입 검증
  Task 7. Operation & Planning
    - 연관 부서 : PA
    - 사용자 시나리오(UX Flow) 설계, 기획 문서 작성 및 검증, 콘텐츠/면접 유형 구성 기획, 테스트 운영(CS 관점의 QA), 프로젝트 일정·협업 관리 지원

## Slide 5: Team Structure & Roles
Data Architecture (DA)
음성·텍스트 데이터 수집 전략 설계
원천 데이터 정제 (노이즈 제거, 중복·결측 처리)
텍스트 데이터 정규화 및 토큰화 전처리
학습/검증/테스트 데이터셋 분리 및 관리
데이터 스키마 정의 및 컬럼 단위 데이터 정의서 작성
데이터 버전 관리 및 재현성 확보
Model Architecture (MA)
문제 정의에 따른 모델 접근 방식 설계
사전학습(온프레미스) 모델 활용 전략 수립 및 NLP/딥러닝 모델 구조 설계 및 모델 후보군 선정
학습 파이프라인 구현(전처리 → 학습 → 추론)
성능 평가 지표 정의 (정확도, 일관성, 응답 품질 등)
실험 결과 비교 및 모델 선택 근거 정리
최종 모델 구조 설계안 도출
System Development(SD)
사용자 플로우 기반 UI/UX 화면 설계
음성 입력 및 텍스트 출력 인터페이스 구현
백엔드 API 연동 및 응답 처리
모델 결과 시각화 및 피드백 화면 구성
사용자 입력 검증 및 예외 처리
데모 및 발표용 서비스 화면 구성
LLM Architecture (LA)
면접 시나리오 및 프롬프트 구조 설계
시스템 프롬프트·유저 프롬프트 분리 설계
출력 형식(JSON 등) 및 응답 규칙 정의
LLM 모델 후보 비교 및 활용 전략 수립
STT 결과 텍스트 후처리 및 입력 품질 보정
응답 품질 평가 기준 정의 (적절성, 논리성, 일관성)
실패 사례 분석 및 프롬프트 개선
멀티턴 대화 흐름 설계
Planning Architecture (PA)
전체 프로젝트 일정 및 진행 Task 관리
파트 간 업무 조율 및 커뮤니케이션 관리
산출물 관리 및 버전 관리 기준 수립
리스크 식별 및 대응 방안 수립
테스트 및 QA 계획 수립
결과 정리 및 최종 보고서 관리
테스트 운영 후 개선 사항 도출 및 반영 계획 수립
System Architecture(SA)
Web / API / AI / DB 구성 정의
전체 시스템 구조 설계
Node 기반 AI 처리 아키텍처 설계
API 인터페이스 설계
모델·LLM 배치 및 호출 구조 설계
운영·비기능 요구사항 설계

## Slide 6: Project Initial Timeline
Phase | Task | Department | Target Outputs
week1 | Data Preparation & Planning | DS, OM | 데이터 수집·정제 계획서
week2 | Data Preparation | DS | 전처리 완료된 학습 데이터셋,데이터 정의서
week3 | STT & NLP Module Development | ME, LA | STT 기반 음성→텍스트 변환 모델 프로토타입
week4 | STT & NLP Module Development | ME, LA | NLP/LLM 응답 생성 모델 프로토타입
week5 | UI/UX Development & Linking | WD | 모델 연동 완료된 UI 화면
week6 | Testing & Optimization & QA Test | ME, OM | 통합 테스트 결과 보고서
Initiation
초기 기획안 수립
Implementation
Verification
통합 테스트 수행
Definition
킥오프 미팅
Planning
상세 기획서 수립
Architecture
시스템 아키텍처 설계
기능 개발 및 모델 구현
Deployment
운영 환경 구성
Closure
프로젝트 결과 보고

## Slide 7: Key Objectives
Objective 1 — 실전형 AI 모의면접 경험 제공
  - 사용자 직무 선택과 자기소개를 기반으로 단계적인 면접 질문을 생성하여, 실제 면접과 유사한 AI 모의면접 경험을 제공
Objective 2 — STT·NLP 기반 정확한 답변 분석 구현
  - 음성 인식 및 자연어 처리 기술을 활용하여 사용자 답변을 분석하고, STT 인식률 평균 90% 이상, NLP 평가 기준 충족률 80% 이상을 목표로 함.
Objective 3 — 개인 맞춤형 피드백 제공
  - 사용자 답변의 내용과 구조를 분석하여 강점과 개선점을 도출하고, 직무 및 수준에 맞는 개인화된 피드백을 제공
Objective 4 — 재사용 가능한 학습·평가 데이터 기반 구축
  - 면접 질문, 답변, 평가 결과를 구조화하여 향후 모델 고도화 및 서비스 확장에 활용 가능한 데이터 기반을 구축
Objective 5 — MVP 수준의 통합 모의면접 서비스 구현
  - LLM 기반 면접 시나리오, 모델, 웹 UI를 연동한 최소 기능 제품(MVP)을 구현하고, 테스트 운영을 통해 서비스 완성도를 검증
본 프로젝트의 최종 목표는 딥러닝 및 LLM 기술을 활용하여 사용자 맞춤형 질문을 생성하여 실제 면접 흐름을 재현하고 분석·피드백까지 제공하는 운영 가능한 AI 모의면접 서비스를 구현

## Slide 8: - The End -
See you at the kick-off