## 개정이력
No. | 변경시트 | 변경내용 | 수정자 | 수정일자 | 수정버전 | 비고
1 | 파일관리 | 프로젝트 진행 초기 관리 파일 리스트업_13번 | 함유라 | 2026-01-02 | 0.0.1
2 | 파일관리 | 킥오프 진행 후 최소 필요 문서 리스트업_14-32번 | 함유라 | 2026-01-20 | 1.0.0
3 | 파일관리 | WBS 기반 산출물 추가_31-35번 | 함유라 | 2026-01-22 | 1.0.1
4 | 파일관리 | 문서세분화로 수정_36-37번 | 함유라 | 2026-01-26 | 1.0.2
5 | 파일관리 | 파일명 Final → A4로 수정 | 함유라 | 2026-01-27 | 1.0.3
6 | 파일관리 | 38번 프로젝트 헌장 추가 | 함유라 | 2026-01-28 | 1.0.4

## 사용 가이드
파일명 | A4_Project_파일_관리_대장
목적 | 프로젝트 전반에서 생성되는 문서를 체계적으로 관리하여, 버전 혼선과 관리 누락을 방지하고 일관된 문서 관리 체계를 수립하는 것을 목적으로 함
사용 대상 | ALL
파일 관리자 | 함유라
시트명 | Description
파일관리 | 프로젝트 수행 과정에서 생성되는 모든 파일을 체계적으로 관리하기 위해 파일명, 버전, 담당자, 일정 정보를 정리한 관리 시트
사용규칙
시트명 | 사용법
파일관리 | No.:파일 관리 순번을 나타내는 고유 번호 파일명:관리 대상 파일의 공식 파일명 description:파일의 용도 및 주요 내용을 간략히 설명 관리자:해당 파일의 생성 및 관리를 담당하는 담당자 확장자:파일의 형식 확장자 (예: xlsx, pdf, docx) 초기버전:파일 생성 시 최초 버전 정보 최종버전:현재 기준 최신 버전 정보 생성일자:파일이 최초 생성된 날짜 마감일자:파일 작성 또는 관리가 완료되어야 하는 기한

## 파일관리
No. | 파일명 | description | 관리자 | 확장자 | 초기버전 | 최종버전 | 생성일자 | 마감일자 | 비고
01 | A4_Project_파일_관리_대장 | 프로젝트 전반의 문서·파일 버전, 위치, 작성자, 변경 이력 관리용 대장 | 함유라 | xlsx | 0.0.0 | 1.0.4 | 2026-01-20 | 2026-03-10
02 | A4_Project_Proposal_기획안 | 프로젝트 제안 배경, 목표, 필요성, 기대 효과를 정리한 초기 기획 문서 | 함유라 | ppt | 0.0.0 | 1.0.0 | 2026-01-20 | 2026-01-27
03 | A4_Project_Kick_off | 프로젝트 착수 회의 자료 및 킥오프 시 공유된 핵심 내용 정리 | 함유라 | ppt | 0.0.0 | 1.0.2 | 2026-01-20 | 2026-01-29
04 | A4_Project_Plan_기획서 | 전체 프로젝트 수행 계획, 범위, 일정, 역할 분담을 정리한 기획 문서 | 함유라 | docx | 0.0.0 | 1.0.3 | 2026-01-20 | 2026-02-25
05 | A4_Project_Progress Report_진행보고서 | 프로젝트 진행 현황, 이슈, 대응 방안을 정기적으로 기록한 보고서 | 함유라 | docx | 0.0.0 | 1.0.0 | 2026-02-05 | 2026-03-10
06 | A4_Project_A4_Report_결과보고서 | 프로젝트 최종 성과, 구현 결과, 분석 및 결론을 정리한 종합 보고서 | 함유라 | docx | 0.0.0 | 1.0.0 | 2026-02-27 | 2026-03-09
07 | A4_Project_주간_진행_관리기록서 | 주 단위 작업 내용, 진척도, 문제 사항을 관리하는 내부 기록 문서 | 함유라 | xlsx | 0.0.0 | - | - | - | [파일 삭제] A4_Project_주간 보고 대체
08 | A4_Project_회의록 | 프로젝트 관련 회의 내용, 결정 사항 상세 기록 | 이승재 | xlsx | 0.0.0 | 1.0.0 | 2026-01-20 | 2026-02-25
09 | A4_Project_Screen_Specification_화면정의서 | 화면별 기능, 입력·출력 요소, AI 연동 정보를 정의한 화면 명세서 | 함유라 | ppt | 0.0.0 | 1.0.4 | 2026-01-26 | 2026-02-11
10 | A4_Project_Dataset_Specification_데이터정의서 | 데이터 컬럼, 값 의미, 도메인 규칙을 정의한 데이터 명세 문서 | 권준호 | xlsx | 1.0.0 | 1.0.5 | 2025-02-02 | 2026-03-04
11 | A4_Project_Code_Dictionary | 프로젝트 전반에서 사용되는 함수·클래스·모듈 명칭과 역할 정의 | 함유라 | xlsx | 0.0.0 | 1.0.0 | 2026-01-20 | 2026-03-06
12 | A4_Project_Git_전략관리 | Git 브랜치 전략, 커밋 규칙, 협업 방식 정의 문서 | 엄재민 | xlsx | 0.0.0 | 1.0.1 | 2026-01-20 | 2026-03-06
13 | A4_Project_Test_버전_관리_대장 | 프로젝트 기간 동안 수행된 테스트 버전 및 변경 이력 관리 | 조윤재 | xlsx | 0.0.0 | - | - | -
14 | A4_Project_RFB_SRS_요구사항정의서 | 기능·비기능 요구사항, 범위, 제약 조건을 정의한 시스템 요구사항 명세서 | 함유라 | docx | 0.0.0 | 1.0.0 | 2026-01-26 | 2026-01-28
15 | A4_Project_시스템아키텍처_설계서_SAD | 전체 시스템 구성, 데이터 흐름, 모듈 간 연계를 정의한 아키텍처 설계서 | 엄재민 | docx | 0.0.0 | 1.0.4 | 2026-01-27 | 2026-03-03
16 | A4_Project_RAG_설계서 | RAG 파이프라인 흐름, Retrieval 규칙, 컨텍스트 조합 로직, 프롬프트 구조 정의 | 김린 | docx | 0.0.0 | 1.0.0 | 2026-02-10 | 2026-02-12
17 | A4_Project_루브릭_설계서 | 직무·인성 평가 기준, 항목별 점수 산정 방식 정의 | 김린 | docx | 0.0.0 | 1.0.2 | 2026-01-27 | 2026-01-28
18 | A4_Project_프롬프트_설계서 | 질문·평가·피드백 생성을 위한 LLM 프롬프트 구조 및 템플릿 정의 | 김린 | docx | 0.0.0 | 1.0.0 | 2026-02-02 | 2026-02-04
19 | A4_Project_AI모델_검증보고서 | STT·LLM·Vision 등 AI 모델 성능 비교 및 검증 결과 보고서 | 조윤재 | xlsx | 0.0.0 | - | - | - | [파일 삭제] A4_Project_PoC_검증보고서 통합 반영
20 | A4_Project_감정분석_설계서 | 표정·감정 분석 방식, 분류 기준, 활용 로직 정의 | 조윤재 | docx | 0.0.0 | - | - | - | [파일 삭제] A4_Project_모델_설계서 통합 반영
21 | A4_Project_API_정의서 | 백엔드 API 요청/응답 스펙, WebSocket 이벤트 정의 | 이승재 | docx | 0.0.0 | 1.0.0 | 2026-02-05 | 2026-02-24
22 | A4_Project_ERD_DB_설계서 | 데이터베이스 테이블 구조, 관계, 키 정의 | 권준호 | PNG | 1.0.0 | 1.0.4 | 2026-01-29 | 2026-02-27
23 | A4_Project_VectorDB_설계서 | 벡터화 대상 데이터, 메타데이터 구조, 검색 전략 정의 | 김린 | xlsx | 0.0.0 | 1.0.0 | 2026-02-10 | 2026-02-12
24 | A4_Project_UI/UX_화면설계서 | 사용자 경험 흐름, UI 레이아웃, 인터랙션 설계 문서 | 이승재 | ppt | 0.0.0 | 1.0.3 | 2026-02-13 | 2026-03-05
25 | A4_Project_테스트_계획서 | 테스트 범위, 전략, 일정, 검증 기준 정의 | 함유라 | docx | 0.0.0 | 1.0.0 | 2026-02-12 | 2026-02-12
26 | A4_Project_테스트_케이스 | 기능·시나리오별 테스트 케이스 상세 정의 | 함유라 | xlsx | 0.0.0 | 1.0.3 | 2026-02-19 | 2026-03-06
27 | A4_Project_사용자_운영_매뉴얼 | 사용자 관점에서 시스템 사용 방법을 안내 가이드 | 함유라 | docx | 0.0.0 | 1.0.0 | 2026-03-03 | 2026-03-05
28 | A4_Project_관리자_운영_매뉴얼 | 관리자 및 운영자 관점의 시스템 관리·운영 가이드 | 함유라 | docx | 0.0.0 | 1.0.0 | 2026-03-05 | 2026-03-06
29 | A4_Project_INTENT_정의서 | AI 에이전트의 Intent 분류 기준 및 처리 로직 정의 | 김린 | xlsx | 0.0.0 | - | - | - | [파일 삭제] 시나리오 고정 불필요
30 | A4_Project_시나리오_기획서 | 면접 진행 흐름, 질문 시퀀스, 평가 시나리오 정의 | 함유라 | xlsx | 0.0.0 | 1.0.1 | 2026-01-21 | 2026-02-13
31 | A4_Project_WBS_업무관리 | 작업 분해 구조(WBS), 일정, 담당자, 산출물 관리 문서 | 함유라 | xlsx | 1.0.0 | 1.0.2 | 2026-01-22 | 2026-03-05
32 | A4_Project_모델_설계서 | AI 모델 구조, 입력·출력, 학습/추론 방식 설계 | 조윤재 | docx | 0.0.0 | 1.0.0 | 2026-01-27 | 2026-02-24
33 | A4_Project_Dataset_Strategy_데이터수집_전략수립_설계서 | 데이터 수집 전략, 가공·적재 방식 설계 | 권준호 | ppt | 1.0.0 | 1.0.0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | [파일 삭제] A4_Project_Dataset_Specification_데이터정의서 통합 반영
34 | A4_Project_착수보고서 | 프로젝트 시작 시 목표, 범위, 일정, 조직을 공식적으로 보고한 문서 | 함유라 | docx | 0.0.1 | 1.0.1 | 2026-01-26 | 2026-01-28
35 | A4_Project_DB_연동_기준서 | 시스템과 DB 간 연동 방식, 규칙, 제약 사항 정의 | 이승재 | docx | 0.0.0 | 1.0.0 | 2026-02-05 | 2026-02-24
36 | A4_Project_PoC_검증보고서 | PoC 단계 기능·성능·실현 가능성 검증 결과 보고서 | 조윤재 | docx | 0.0.1 | 1.0.0 | 2026-01-24 | 2026-02-23
37 | A4_Project_주간보고 | 주차별 주요 작업 결과 및 다음 계획 요약 보고서 | 함유라 | xlsx | 0.0.0 | 1.0.0 | 2026-01-26 | 2026-02-27
38 | A4_Project_프로젝트 헌장 (Project Charter) | vm로젝트의 목적, 범위, 책임자, 성공 기준을 공식적으로 선언해 프로젝트를 조직 차원에서 승인하고 통제하기 위한 최상위 관리 문서 | 함유라 | docx | 0.0.1 | 1.0.0 | 2026-01-26 | 2026-01-27
39 | A4_Project_단위테스트_결과기록서 | 개발 구현 단위테스트 검증 결과 관리 | 엄재민 | xlsx | 1.0.0 | - | 2026-02-05 | - | [파일 없음]
`