## 개정이력
No. | 변경시트 | 변경내용 | 수정자 | 수정일자 | 수정버전 | 비고
1 | kick_off | Kick-off Meeting 진행한 회의록 업데이트 | 함유라 | 2026-01-21 | 1.0.0
2 | 260121 | 데이터 수집 및 루브릭 회의록 업데이트 | 이승재 | 2026-01-21 | 1.0.0

## 사용 가이드
파일명 | Final_Project_회의록
목적 | 회의에서 결정된 내용·역할·일정을 공식적으로 기록하여 팀원 간 혼선을 방지하고, 프로젝트 진행을 체계적으로 관리하기 위함
사용 대상 | ALL
파일 관리자
시트명 | Description
샘플 | 회의록 작성 예시 샘플 시트
n_주차 | 포로젝트 진행 중 시행된 모든 회의의 내용을 기록
사용규칙
시트명 | 사용법
샘플 | 회의명 : 문서를 보기만 해도 어떤 회의였는지 바로 이해 가능한 공통 회의 이름 회의 유형 : 정기회의 / 비정기회의 中 택 1 회의일시 : 회의가 진행된 날짜와 시간 참석자 : 회의에 참석한 모든 인원 명단 작성자 : 회의록 작성한 사람 회의 목적 : 회의 개최 이유를 한두 줄로 명확하게 작성 주요 내용 : 회의에서 실제로 논의된 핵심 내용들 결론 및 향후 계획 : 회의에서 결정된 모든 사항 명확하게 작성
n_주차

## 샘플
회의명 | Final_Project_kick_off_미팅
회의 유형 | 비정기회의
회의일시 | 2026-01-01
참석자 | 함유라,김유라,박유라,이유라,최유라
작성자 | 함유라
회의 목적 | 프로젝트 Kick-off 및 1주차 개발 목표 및 역할 분담 확정
주요 내용 | 1. 프로젝트 목표 재확인: - 최종 목표: 딥러닝 기반의 LLM을 활용하여 사용자 맞춤형 모의 면접 및 피드백 제공 서비스 개발. - 차별점: 단순 질의응답을 넘어 사용자별 면접 상황 분석 후 전문적인 피드백 제공. 2. 1주차(01/01 ~ 01/07) 목표 설정: - 멤버 전원 면접 질의 및 답변 데이터 수집 투입 - 2,000 건 수집 후 데이터파트 취합 후 데이터 정제 및 전처리 여부 선행 분석 진행 후 결과 공유 3. 역할 분담 및 협업 방안: - 파트와 관계없이 모든인원이 데이터 수집에 참여 - 데이터 파트는 초기 데이터 구축이 완료되는 대로 데이터 선행 분석 진행 - 완료된 데이터 파일은 깃허브 데이터 디렉토리 데이터수집단계에 작업자별 이름포함하여 업로드 - 데이터 파트는 선행분석 결과를 파일로 정리하여 깃허브데이터 디렉토리 데이터수집단계에 '선행분석결과' 로 업로드
결론 및 향후 계획 | [결론] 1. 1주차 목표 및 역할 분담 확정. 모든 팀원은 01/07(화) 17:30까지 해당 목표 달성 후 주간보고서 제출. [향후 계획] 1. 01/08(수) 10:00 2주차 주간 회의 진행 2. 전인원 데이터 수집 단계 진행

## kick_off
회의명 | Final_Project_kick_off
회의 유형 | 비정기회의
회의일시 | 2026-01-20 17:00 ~ 18:00
참석자 | 함유라,엄재민,김린,권준호,이승재,조윤재
작성자 | 함유라
회의 목적 | Kick-off Meeting을 통해 프로젝트 목표, 일정, 역할을 공유하며 공식적으로 착수,프로젝트 초기 데이터 수집 방향 논의
주요 내용 | 1.팀원 역할 분담 (R&R): - 유라 : 기획 메인, 시스템 설계 지원 (전체적인 구조 총괄,팀장) - 준호: 데이터메인, 이력서 템플릿 제작 (2월 12일경 부재 예정으로 사전 작업 집중) - 린 : LLM 메인 ,데이터 지원(데이터 수집 지원 및 프롬프트,RAG 설계) - 승재 : 백엔드 개발 메인, 서버 관리, 회의록 작성 (막내 역할 및 회의록 자동화 에이전트 개발 고민(1/28까지)) - 재민 : 시스템 설계 메인, LLM 지원 (전체적인 개발 시스템 흐름 및 구조 설계 ,성능 최적화, 부팀장) - 윤재 : 모델 설계 메인, 백엔드 개발 지원 (모델 테스트 및 선정 ) 2. 데이터 수집 및 구조화 전략: - 직무 수집 범위 : IT 분야로 한정할지 대분류(6개 직무) 하위의 세부 카테고리(10~20개) 전 직군으로 넓힐지 다음회의까지 개인의견 준비 - 구조화 방안 : 직무별 질문 약 1,000개 및 답변(좋은 예/나쁜 예) 수집 루브릭 기준 선설정 고려(명일 회의에 기준 수립 예정) → 루브릭 기준 모범답안 수집에 적용 - 수집방법 : AI 허브의 CSV 데이터 활용,크롤링(사람인/잡코리아 API 등),LLM을 통한 생성 및 루브릭(평가 기준) 기반 데이터 확보 3. 기획 및 시스템 논의: - 시나리오 : 면접 과정을 '직무평가'와 '인성평가' 두 단계로 구성하여 시나리오 설계(유라 : 명일까지 초안 완료 예정) - 예외 처리: "오늘 날씨 어때?"와 같은 면접과 무관한 질문은 유사도 검사 등을 통해 예외 처리 로직 마련. 4. 협업 및 문서 규칙 논의: - 문서 표준: 명사형/개조식 종료(함, 임), 폰트 및 캡션 색상 지정, 파일명 규칙(이니셜 포함), 모든 함수/클래스에 독스트링(Google Style) 주석 필수 → kick_off 문서 참조 - Git 관리: Git 사용(도커 환경), 브랜치 전략 수립(작업 전 Pull 필수, 충돌 방지). - 커뮤니케이션: 지라(Jira) 및 자체 커뮤니케이션 툴을 활용한 일정/이슈 관리.
결론 및 향후 계획 | 1. 데이터 수집 구상 (1/21까지) : 각자 데이터를 어떻게 수집할지에 대한 구체적인 의견 준비. 2. 이력서 템플릿 (1/21까지) : [준호] 국내/외 기업 지원 맞춤형 이력서 및 자기소개서 템플릿 제작. 3. 면접 시나리오 작성 (1/21까지) : [유라] 직무/인성 평가를 구분한 사용자 시나리오 초안 작성. 4. 고정 회의 : 매주 수요일 진행 10:30 ~ 17:30 (명일 1월 21일 첫 집중 회의 및 정리). 5. 주간 보고 : 매주 화요일 17:30 개인 주간 보고 업로드 6. 기타 : [승재] 매주 주간회의 회의록 명일 오전까지 업로드 [승재] 회의록 작성 온프레미스 방식 자동화 에이전트(STT+요약) 개발 검토

## 260121
회의명 | Final_Project_데이터수집
회의 유형 | 1차 정기회의
회의일시 | 2026-01-21 14:00 ~ 16:00
참석자 | 함유라,엄재민,김린,권준호,이승재,조윤재
작성자 | 이승재
회의 목적 | 데이터 수집 관련 방향 잡고 수집을 위한 루브릭 논의
주요 내용 | 1. 데이터 수집 관련 승재,재민,윤재,유라 모두 IT계열로 면접 질문답변 데이터 수집으로 의사통일 데이터 수집은 IT계열로 수집하되 IT산업별로 수집 결정 2. 평가 루브릭 직무평가 : 정확도 논리성 인성평가 : 자소서(이력서)기반 일관성, 자기 성찰력 2-1. 루브릭 내 모델사용 STT는 전달력 평가와 감정 일관성 필요 하지만 데이터 수집 필요없음 모델(Nova-2)사용 영상평가에서는 표정변화일관성, 자세&태도&시선처리 중요 하지만 데이터 수집 필요없음 모델 사용 3. 프로젝트를 위해 컴포넌트 개념 이해 이번 주까지 아래 개념을 이해함으로써 프로젝트 전반에 대한 이해도를 확보하고, 이후 개발 속도를 향상시키는 것을 목표 ● WebServer ● API Gateway ● STT(Nova-2) ● TTS ● LLM Ochestrator
결론 및 향후 계획 | 1. 데이터 수집 : IT 산업별로 면접 질문답변 데이터 수집. 2. 평가루브릭 : 직무평가(정확도, 논리성), 인성평가(일관성, 자기성찰력). 3. 루브릭 모델 : STT는 전달력 평가 및 감정 일관성 필요 & Nova-2모델 사용, 영상평가에서는 표정 변화 일관성, 자세,태도,시선처리 중요. STT와 영상평가는 모델사용하기 때문에 데이터 수집 필요 없음. 4. 컴포넌트 개념 이해(1/23까지): 5개 개념 숙지.

## 260128
회의명 | Final_Project_데이터수집
회의 유형 | 2차 정기회의
회의일시 | 2026-01-28 14:30 ~ 16:00
참석자 | 함유라,엄재민,김린,권준호,이승재,조윤재
작성자 | 이승재
회의 목적 | 2주차 할 일 다음 주 해야 할 일 논의
주요 내용 | 1. 빅데이터 20기 사이트 프로필 자기만의 사진으로 바꾸기 2. 답변 A 팀 답변 탬플릿 동일하게 만들면 AI한테 루브릭 → LLM → 루브릭 맞게 답변 생성 3. DB 구조 및 진행 상황 이력서 테이블 & 사용자 테이블 따로 DB 진행 상황 : 테이블 추가되고 있음, 이력서 준비되면 이력서 저장 테이블 생성 예정 4. 다음 주부터 단위 테스트 시나리오 작성 5. UI 담당 : 코드 에디터(?) 화이트보드(?) 대시보드 설계 코드 에디터, 화이트보드는 안 해도 되지만 일단 한번 해보기 6. 관리자 매뉴얼 : 면접관 전용 → 프로젝트 마지막 정도에 만들어보기 누구든지 7. git 커밋규칙: commit_convention.md에 규칙 작성되어있음 Feat(user_name) 테마 환경에따른 디자인 변경 코드 추가 main.py #112
결론 및 향후 계획 | 1. 루브릭 : 이번 주까지 최종 루브릭 설계 완료 2. git 커밋 규칙 : 채팅 및 commit_convention.md에 작성 3. 다음 주 단위 테스트 시나리오 작성 예정

## 260204
회의명 | Final_Project_주간보고 설명
회의 유형 | 3차 정기회의
회의일시 | 2026-02-04 10:30 ~ 11:50
참석자 | 함유라,엄재민,김린,권준호,이승재,조윤재
작성자 | 이승재
회의 목적 | 주간보고서 토대로 각자 담당 설명
주요 내용 | 1. STT모델 : Nova-2 -> Whisper 모델 결정 2. 모범답안 완료 2.1 git main에 json으로 커밋 완료 3. 구현해야 할 것 초안 올려주면 최종설계 시작 4. 화면 설계서에 구체적인 화면 기능 작성 이번 주 목표 : 설계 구축 및 구현시작
결론 및 향후 계획 | 02-11까지는 각자 맡은 일 완료 후 테스트 진행

## 260211
회의명 | Final_Project_
회의 유형 | 4차 정기회의
회의일시 | 2026-02-11
참석자 | 함유라,엄재민,김린,권준호,이승재,조윤재
작성자 | 이승재
회의 목적 | 주간 보고 설명 및 힘들었던 점
주요 내용 | 1. Git : 각자 브렌치에서 작업 후 main에서 테스트 완료 후 팀원들에게 main건들지 말 것 말하고 main에 커밋 시키기 1. main 최신화 → main 브랜치를 최신 상태로 업데이트 2. 작업 브랜치 생성 → main 최신본 기준으로 작업 브랜치를 새로 생성 (브랜치명 작업명으로) 3. feature 작업 → 생성한 작업 브랜치에서 기능 개발 진행 4. main 최신 반영 → 작업 브랜치에 main 최신 변경사항 병합 5. 실행 검증 → 전체 서비스 기준으로 정상 동작 확인 6. main 반영 → 검증 완료 후 작업 브랜치를 main에 반영 7. 정상 실행 확인 및 팀 공유 → main 반영 후 전체 서비스 정상 실행 확인 후 팀원에게 main 반영 안내 공유 → 실행 중 오류 발생 시 해결 후 팀원에게 main 반영 안내 공유 ※ main 병합 규칙 main 병합 작업은 사전 공지 후 진행한다. main 병합 또는 커밋 작업 진행 중 다른 작업자의 main 반영 시도를 금지한다. main 반영 후 팀원 동기화 완료 전 추가 main 반영을 금지한다. main 실행 중 오류 발생 시 문제 해결 후 팀원에게 반영 안내를 공유한다. | 2. 각자 담담 파트 별 준호님 진행 보고서 참고해서 쓰기 3. 이번 주에 구현 완료 4. 진행하면서 Error났던 것들 Error명 해결 적기 5. 주석 Docstring 구조화해서 달기
결론 및 향후 계획 | 이번 주 RAG 구축 완료

## 260219
회의명 | Final_Project_
회의 유형 | 5차 정기회의
회의일시 | 2026-02-19
참석자 | 함유라,엄재민,김린,권준호,이승재,조윤재
작성자 | 이승재
회의 목적 | 주간보고 향후 일정 및 성능향상
주요 내용 | 윤재 : main에서 합치는 과정에서 시스템 환경 충돌 린님과 애기해서 수정 목소리톤 감정분석 진행 재민 : STT조정(성능개선) 통합 시스템 검토 린 : 7천개 데이터 , 폭 넓은 질문 생성 총 13000질문 DB 연동 승재 : 회의록 서버 연결 끊김 문제 해결 UI 최신화 수정 -> 설계서 문서 (DB , API)작성 유라 : TTS 목소리 설정 UI : 면접 진행 중 진행률 bar 생성
결론 및 향후 계획 | 내일까지 마무리 해서 테스트 진행

## 260225
회의명 | Final_Project_주간 회의
회의 유형 | 6차 정기회의
회의일시 | 2026-02-25 10:34
참석자 | 김린,엄재민,이승재,조윤재,함유라,권준호
작성자 | 이승재
요약 | 본 회의는 실시간 회의 시스템의 기술적 개선 사항 검토와 포트폴리오 발표 준비 상황을 논의하기 위해 소집되었습니다. 주요 문제점 해결과 향후 프로젝트 진행 계획에 대한 결정 사항을 논의하였습니다.
주요 안건 및 내용 | ● 답변 감정 점수 저장 문제 해결 완료 ● 엔서뱅크 유지 여부에 대한 논의 진행 중 ● 개인 기록 강조 필요성 확인 ● 시스템 테스트 완료 후 지난 주말 내 수정 사항 확인 ● 이력서 질문 생성 기능 개선 중, 테스트 시간 최적화 진행 중 ● STT(음성 인식) 기능 수정 완료 (20일) ● 전사 기능 문제 해결 및 전체 질문 처리 방식 채택 완료 ● 감정 분석 모델 설계 개선 및 프롬프트 조정 필요 ● 모델 구현 완료 및 점수 계산 진행 중 ● TTS 연결 문제 해결로 응답 시간 최적화 시도 중 ● 파트별 보고서 수정 및 통합 테스트 준비 완료 ● 이력서 및 프로필 관리 기능 구현 완료 ● 발표 준비 (파트별 약 10분 예정) ● 프로젝트 템플릿 수정 및 영상으로 기록 남기기 계획 ● 발표 자료: 12장 이내 간결한 디자인으로 제작 예정
결론 및 결정 사항 | ● 답변 감정 점수 저장 문제 해결 완료 ● STT 기능 수정 완료 (20일) ● 특정 항목 제거 계획 확정 (금요일까지 진행 예정)
향후 계획 | ● STT 기능 최종 테스트 및 피드백 반영 ● [전체 팀] 다음 주 집중 발표 준비 시작 ● [모든 참석자] 최종 테스트 금요일까지 완료