## 개정이력
No. | 변경시트 | 변경내용 | 수정자 | 수정일자 | 수정버전 | 비고
1 | WBS_상세업무정리 | 프로젝트 진행 초기 WBS 일정 및 세부 TASK 수립 | 함유라 | 2026-01-21 | 0.0.1
2 | WBS_상세업무정리 | 시스템 및 스텍 기반 세부 Task Description 추가 및 일정 조율 완료 | 함유라 | 2026-01-22 | 1.0.0
3 | WBS_상세업무정리 | 구현 산출물 추가,PoC 검증 부분 수정 | 함유라 | 2026-01-24 | 1.0.1

## 사용 가이드
파일명 | A4_Project_WBS_업무관리
목적 | 프로젝트 전 기간 동안 업무 계획 수립,진행 현황 관리 ,산출물 추적,역할 책임 명확화를 일관되게 관리하고 통합하기 위함
사용 대상 | ALL
파일 관리자 | 함유라
시트명 | Description
WBS_상세업무정리 | 프로젝트를 구성하는 모든 업무를 계층 구조(WBS Level) 로 세분화하고,각 업무의 내용·기간·작업량·담당·산출물을 한눈에 관리하기 위한 핵심 시트
사용규칙
시트명 | 사용법
WBS_상세업무정리 | WBS Level : 작업의 계층 구조를 나타내는 번호 체계로, 상위 작업과 하위 작업의 포함 관계를 표현 예} 1, 1.1, 2, 2.1.3 등 작업명 : 해당 WBS 항목에서 수행하는 작업을 대표하는 명칭 Task Description : 작업명만으로는 파악하기 어려운 구체적인 수행 내용을 서술하며,작업 범위, 수행 방식, 주요 결과를 포함 비고 : 작업 수행 시 참고해야 할 특이사항, 제약 조건, 의존 관계, 추가 설명을 기록한다. 담당 : 해당 작업의 주 책임자 또는 수행자를 기재하며,복수 인원일 경우 주 담당자를 앞 순서에 우선 표기 구현 산출물 : 개발·구현되어 실행 가능하거나 기능 검증이 가능한 시스템, 모델, 모듈, 서비스 단위의 결과물을 의미 문서 산출물 : 해당 작업 완료 시 생성되는 문서, 파일, 시스템 구성 요소 등 결과물을 명확히 정의 시작 예정일 : 계획 단계에서 설정한 작업 시작 목표 날짜를 의미 완료 예정일 : 계획 단계에서 설정한 작업 종료 목표 날짜를 의미 예상 소요일 : 시작 예정일부터 완료 예정일까지의 계획상 소요 기간으로, 일 단위 산정 실제 시작일 : 작업이 실제로 착수된 날짜를 기록 실제 완료일 : 작업이 실제로 종료된 날짜를 기록 실제 소요일 : 실제 시작일부터 실제 완료일까지 소요된 실제 작업 기간을 의미 총 작업량(MD) : 해당 작업 수행에 투입되는 전체 공수로, 참여 인원 수와 기간을 고려한 총 Man-Day를 의미 계획 작업량(MD) : 계획 단계에서 산정한 목표 공수로, 진행 후 실제 작업량과 비교 분석에 활용

## WBS_상세업무정리
WBS Level | 작업명 | Task Description | 비고 | 담당 | 구현 산출물 | 문서 산출물 | 시작 예정일 | 완료 예정일 | 예상 소요일 | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 실제 소요일 | 총 작업량(MD) | 계획 작업량(MD)
1 | 프로젝트 관리 | 프로젝트 전 기간(착수~종료)을 계획대로 진행되도록 관리·조정 |  | 함유라 | 0 | A4_Project_파일_관리_대장,A4_Project_WBS_업무관리 | 2026-01-20 | 2026-02-27 | 29 | 2026-01-20 |  | -32887
1.1 | 프로젝트 착수 및 계획수립 | 프로젝트를 공식적으로 시작하고, 무엇을, 언제까지, 어떻게 할지를 문서로 확정 |  | 함유라 | 0 | A4_Project_Proposal_기획안 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2
1.1.1 | 프로젝트 착수 | 프로젝트를 시작하기로 내부 합의하고 실행에 들어가는 단계 | Kick-off | 함유라 | 업무표준, 개발환경통일 | A4_Project_Kick_off, A4_Project_착수보고서 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2
1.1.2 | 프로젝트 범위 정의 | 무엇을 할지 / 무엇은 하지 않을지를 명확히 정하는 작업, 세부 기능 및 설계 내용 정리 |  | 함유라 | 0 | A4_Project_Plan_기획서 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 | 2026-01-28 |  | -32893
1.1.3 | 프로젝트 착수 보고 | 프로젝트 시작 내용을 공식 문서로 보고·공유 |  | 함유라,엄재민 | 0 | A4_Project_WBS_업무관리, A4_Project_착수보고서 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 1
1.2 | 프로젝트 수행 및 통제 | 계획에 따라 프로젝트를 실행하면서 동시에 관리·조정하는 단계 |  | 함유라 | 0 | A4_Project_Progress Report_진행보고서 | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 25 |  |  | 0
1.2.1 | 프로젝트 중간 보고 | 현재까지 진행 상황을 점검하고 방향을 조정하는 공식 보고 |  | 함유라,엄재민 | 0 | A4_Project_Progress Report_진행보고서 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 |  |  | 0
1.3 | 프로젝트 종료 | 프로젝트를 공식적으로 마무리하고 결과를 정리하는 단계 |  | 함유라 | 0 | A4_Project_A4_Report_결과보고서 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 |  |  | 0
2 | 시스템 개발 | 0 |  | 엄재민 | 0 | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-27 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | 기획 및 요구사항 분석 | 프로젝트의 목적을 기준으로 사용자·시스템·비즈니스 요구를 수집하고 정리하는 단계 |  | 함유라 | 0 | A4_Project_RFB_SRS_요구사항정의서 | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 6 | 2026-01-21 | 2026-01-27 | 5
2.1.1 | 요구사항 정의 | 수집·분석한 요구를 개발·설계가 가능하도록 구체적이고 명확한 문장으로 확정 | SRS/RFB | 함유라 | 0 | A4_Project_RFB_SRS_요구사항정의서 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 5 | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 4
2.2 | 시스템 아키텍처 설계 | 음성·영상·텍스트 입력부터 AI 평가·질문 생성·결과 제공까지의 전체 처리 흐름과 구성 요소를 설계, 전체 시스템 구성도(사용자 ↔ 서버 ↔ AI 모델 ↔ DB 간 데이터 흐름 정의),멀티모달 처리 파이프라인 설계,LLM 기반 평가·질문 생성 구조 설계,데이터 저장 구조(DB) 설계,서버·서비스 분리 설계, 모델 운영 방식 설계 |  | 엄재민 | 0 | A4_Project_시스템아키텍처_설계서_SAD | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2
2.2.1 | 시스템 인프라 구축 | 실행 환경 구축(로컬 / 서버 / GPU 환경 /Python 환경),컨테이너·배포 구조 설계,성능·확장 고려(STT·LLM 병목 분리,비동기 처리 설계,동시 면접 세션 처리 고려) |  | 엄재민 | DB서버,백엔드 실행 환경 | A4_Project_시스템아키텍처_설계서_SAD | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2 | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 3
2.2.2 | PoC 검증 | 온프레미스 기반 llm(Solar-10.7B,Llama-3.1-8B 포함), 영상분석(DeepFace포함) 모델 3개씩 비교/ stt(Nova-1, Nova-2) 2개 모델 비교,동일한 검증 방법, 검증 데이터 선정하여 비교 진행 |  | 조윤재,이승재,엄재민,함유라 | 1차_모델 프로토타입 | A4_Project_PoC_검증보고서 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 4 | 2026-01-27 |  | -32892
2.2.3 | 사용자 시나리오 기획 | 사용자 행동 기준으로 시나리오 단계 정의 |  | 함유라 | 0 | A4_Project_시나리오_기획서 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2
2.2.4 | 화면정의서 구축 | 화면 목록 정의,화면별 구성 요소 정의,사용자 액션 정의,화면 전환 조건 정의,AI 연동 정보 정의 |  | 함유라 | 0 | A4_Project_Screen_Specification_화면정의서 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 3 | 2026-01-28 |  | -32893
2.2.5 | 데이터 수립 설계 | 데이터 요구사항 정의,데이터 소스 선정 및 수집 전략 수립,데이터 스키마 설계,라벨링 기준 설계,데이터 규모 계획,데이터 분할/평가셋 설계, |  | 권준호 | 0 | A4_Project_Data_수립_설계서 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2 |  |  | 0
2.2.6 | DB/ERD 설계 | 요구 데이터 정의,테이블도출,관계(1:N, N:M) 정의,키/제약조건 설계,데이터 타입/길이/정규화 수준 결정 | PostgreSQL | 권준호 | 0 | A4_Project_ERD_DB_설계서,A4_Project_Dataset_Specification_데이터정의서 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 3 |  |  | 0
2.2.7 | VectorDB 설계 | 벡터화 대상 정의,메타데이터 설계,임베딩 전략 설계,컬렉션(인덱스) 분리 설계,검색(Retrieval) 방식 정의,RAG 파이프라인 연결 설계 | Pinecone | 김린 | 0 | A4_Project_VectorDB_설계서 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2 |  |  | 0
2.3 | AI/시스템 설계 | AI 기능 모듈 역할 분리,상태(State) 기반 흐름 설계,평가 기준(루브릭) 범위,합산 방법, 근거 로그 일관된 기준으로 설계,RAG/VectorDB 참조 여부 선정 |  | ALL | 0 | A4_Project_시스템아키텍처_설계서_SAD,A4_Project_Progress Report_진행보고서 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 4 |  |  | 0
2.3.1 | 모델 설계 | 기능 범위 정의,모델 타입/전략 결정,입·출력 스펙 설계,데이터 요구사항 정의,프롬프트/구조화 출력 설계,성능/제약 조건 정의,교체 가능 구조 설계,리스크 및 오픈이슈 정리 기반으로 초기 모델 설계 |  | 조윤재 | 0 | A4_Project_모델_설계서 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 3 |  |  | 0
2.3.2 | 모델 구현 | 설계 기반 모델 호출 모듈 개발,프롬프트/출력 파서 구현,테스트 데이터 연결,API/서비스 연동 포인트 준비(이승재 협업),간단한 저장/로깅 붙이기,동작 확인 스크립트 제공,1차 품질 기준 확인 |  | 조윤재,이승재 | 1차 테스트모델 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 7
2.3.3 | 모델 검증 | 검증 목표/범위 확정,검증 환경 고정,기능 검증(동작 여부),안정성 검증,실패 케이스 수집/분석,기본 성능 sanity 체크,리소스 1차 확인,로그/추적성 확인,결론 도출 |  | 조윤재 | 검증 완료 모델 | A4_Project_AI모델_검증보고서 | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 7 |  |  | 0
2.3.4 | 프롬프트 설계 | 시스템 프롬프트 페르소나 설계,태스크별 프롬프트 설계,RAG 컨텍스트 주입 구조 설계,구조화 출력 설계,프롬프트 실패 대응 설계 |  | 김린 | 0 | A4_Project_프롬프트_설계서 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 3
2.3.5 | RAG 설계 | 참조 지식 범위 정의,문서 구조화 & Chunk 전략,컨텍스트 정제,Retrieval 전략 설계,Fallback 설계 |  | 김린 | 0 | A4_Project_RAG_설계서 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2 |  |  | 0
2.3.6 | LLM 구현 | LLM 호출 및 출력 파싱 모듈 구현,프롬프트 템플릿 구현,서비스 연동 구현(API/화면/State-이승재협업) |  | 김린,이승재 | 프롬프트 템플릿 세트,LLM 호출 모듈 | A4_Project_Progress Report_진행보고서 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 4 |  |  | 0
2.3.7 | RAG 구현 | 지식 적재 파이프라인 구현(LangChain) ,Retrieval 검색 함수 구현, Top-K, threshold 설정,컨텍스트 정제 규칙 모듈 구현,실패·Fallback 로직 구현 |  | 김린 | RAG 파이프라인, RAG 연동 기능 구현 화면 | A4_Project_Progress Report_진행보고서 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 4
2.4 | 백엔드&프로트엔드 | 0 |  | 이승재 | 0 | 0 | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 21 |  |  | 0
2.4.1 | 시스템 데이터 설계 | 데이터 흐름 설계, 데이터 저장소 설계, 핵심 데이터 구조 정의, 상태(State) 데이터 설계, DB 연동 기준 정의, 데이터 활용 기준 정의 |  | 이승재 | 0 | A4_Project_DB_연동_기준서 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 6 |  |  | 0
2.4.2 | API 설계 | API 세부 단위 기능 분리, 화면 이벤트 기준 API 정의, 요청(Request) / 응답(Response) 스키마 정의,상태(State) 기반 설계, 비동기 처리 API 설계, 오류/예외 응답 설계 |  | 이승재 | API 목록 | A4_Project_API_정의서 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 3 |  |  | 0
2.4.3 | UI/대시보드 설계 | 면접 진행 화면 구성,실시간 상태 표시,화면 전환 로직 연동,오류/예외 UI 설계 |  | 이승재,조윤재 | 0 | A4_Project_UI/UX_화면설계서 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 |  |  | 0
2.4.4 | UI 구현 | React 기반 UI 개발,컴포넌트 단위 화면 구성, Fast API 연동을 통한 데이터 바인딩 ,비동기 통신 처리 (로딩/대기 상태 관리), 라우팅 기반 화면 전환 처리,에러/예외 처리 UI 구현 |  | 이승재,조윤재 | UI 화면 | A4_Project_Progress Report_진행보고서 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 3
2.4.5 | DB 연동 | 트랜잭션 처리,중복 저장 방지,비동기 처리,면접 세션 생성 & 저장,질문·답변 턴 저장,STT 결과 연동,영상 분석 결과 연동,LLM 평가 결과 저장,면접 상태(State) 갱신,결과 리포트 조회 연동 | FastAPI | 이승재 | DB테이블 | A4_Project_Progress Report_진행보고서 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2 |  |  | 0
2.4.6 | 감정분석 워커 | 음성,영상 파일 경로 입력 데이터 수신,전처리 수행,감정 추론 실행,결과 정규화 및 집계,DB 저장 연동,실패/재시도 처리 |  | 조윤재 | 감정 추론 실행 모듈 | A4_Project_감정분석_설계서 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 |  |  | 0
2.4.7 | 통합 구현 | 모델, RAG, 프롬프트, 감정분석 워커, API, DB, UI를 하나의 실행 흐름으로 통합하여, 입력부터 결과 출력까지 전 과정이 실제로 동작하는 1차 End-to-End AI 면접 프로토타입 시스템을 구현 |  | ALL | 1차 통합 프로토타입 시스템 | 0 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 4
3 | 테스트 설계 | 테스트 설계의 전체 범위,영역별 테스트 설계 내용,테스트 케이스 구성 요소 설계,테스트 데이터 설계 |  | 엄재민,함유라 | 0 | A4_Project_테스트_계획서 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 3 |  |  | 0
3.1 | 통합 테스트 진행 | 전체 플로우를 실제 사용자 시나리오로 검증하는 작업 |  | ALL | 0 | A4_Project_테스트_케이스 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 5 |  |  | 0
4 | 결함 조치 및 성능 개선 | 통합 테스트에서 발견된 오류 재현 및 원인 분석, 기능 오동작 수정,응답 지연 시간 개선,연속 실행 안정성 확인, |  | ALL | 최적화 최종 모델 | A4_Project_Progress Report_진행보고서 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 5
5 | 최종 보고 및 운영 | 0 |  | 함유라 | 운영 가능한 AI 면접 시스템 | A4_Project_사용자_운영_매뉴얼,A4_Project_Presentation_결과보고서 | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 7 |  |  | 0
Formulas:
예상 소요일 = NETWORKDAYS([시작 예정일], [완료 예정일])
실제 소요일 = NETWORKDAYS([실제 시작일], [실제 완료일])